

**Сводный План реализации**

**Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения**

**паспорта приоритетного проекта**

**«Совершенствование контрольной и надзорной деятельности в сфере здравоохранения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Д.В. Пархоменко, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения |
| Руководители по разделам | И.Ф. Серёгина, Д.Ю. Павлюков, заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (в соответствии с полномочиями) |
| Администратор проекта | И.В. Крупнова, начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения |
| Разработчик сводного плана | М.В. Палинкаш, заместитель начальника Управления делами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование контрольной точки** | | **Срок** | | **Вид документа и (или) результат** | | **Ответственный исполнитель** | | **Наименование министерства**  **(руководитель проекта)** | | **Информация об исполнении** |
| **Январь 2017** | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Росздравнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | | 09.01.2017 | | Проекты перечней нормативных правовых актов | | И.В. Крупнова начальник управления,  Гуськова И.А., заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 2 | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | | 25.01.2017 | | Проекты перечней нормативных правовых актов | | И.В. Крупнова начальник управления,  Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| **Февраль 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 3 | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | | 01.02.2017 | | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | | И.В. Крупнова начальник управления,  Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 4 | Проведено установочное совещание с федеральными органами исполнительной власти по разъяснению подходов к работе по проекту | | 03.02.2017 | | Отчет руководителю проекта | | К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России  МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором (по согласованию с Минздравом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | | 10.02.2017 | | Предложения по установлению критериев и категорий риска | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 5 | Представлены предложения по показателям результативности группы «А» по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | | 10.02.2017 | | Письмо  с предложениями | | М.А. Мурашко Руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
|  | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет» | | 20.02.2017 | | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления | | Минкомсвязи России | | **Выполнено**  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
| 1. 6 | Подготовлен проект паспорта ведомства | | 24.02.2017 | | Проект паспорта ведомства | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено** | | |
|  | Проект распоряжения согласован Росздравнадзором | | 27.02.2017 | | Письмо о согласовании проекта распоряжения | | М.А. Мурашко руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 7 | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | | 27.02.2017 | | Отчет руководителю проекта | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 9 | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | | 28.02.2017 | | Письмо об ответственных | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено**  Поспелов Кирилл Гельевич -заместитель начальника Управления делами Росздравнадзора  8 495 698 38 70  7 965 124 08 01  PospelovKG@roszdravnadzor.ru | | |
| 1. 10 | Росздравнадзором обеспечена подготовка проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | | 28.02.2017 | | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| **Март 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 11 | Представлены доработанные по итогам проведённого совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» по видам контроля (надзора) | | 02.03.2017 | | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | | 03.03.2017 | | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | | Росздравнадзор | | Минкомсвязь России | | **Выполнено** | | |
| 1. 13 | Проведено с Росздравнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | | 03.03.2017 | | Отчет руководителю проекта | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 14 | Подготовлены Росздравнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | | 06.03.2017 | | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты проектов докладов по правоприменительной практике) размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  http://www.roszdravnadzor.ru/control/prevention/documents/38512  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
| 1. 15 | Росздравнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | | 06.03.2017 | | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты проектов докладов) размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  http://www.roszdravnadzor.ru/control/prevention/documents/38513  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
|  | Росздравнадзором (по согласованию с Минздравом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | | 10.03.2017 | | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
| 1. 16 | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с Росздравнадзором | | 14.03.2017 | | Отчет руководителю проекта | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | | 15.03.2017 | | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | | **Выполнен** | | |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | | 17.03.2017 | | Получено согласование от Минкомсвязи России | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено** | | |
| 1. 17 | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | | 20.03.2017 | | Отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Прогноз исполнения:** после получения Методических рекомендаций, разработанных Минюстом России, и доступа в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017 Выполнено** | | |
| 1. 18 | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учётом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | | 20.03.2017 | | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А.,  Заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Прогноз исполнения:** после получения Методических рекомендаций, разработанных Минюстом России, и доступа в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017**  **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | | 20.03.3017 | | Информация размещена в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
| 1. 19 | Росздравнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти – участнике проекта на 2017 год | | 20.03.3017 | | План-график размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  http://www.roszdravnadzor.ru/control/prevention/documents/38891  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
| 1. 20 | Представлены доработанные по итогам проведённого совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | | 21.03.2017 | | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017** | | |
| 1. 21 | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с Росздравнадзором | | 24.03.2017 | | Отчет руководителю проекта | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 22 | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | | 24.03.2017 | | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | | М.А. Мурашко, руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 23 | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | | 27.03.2017 | | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Прогноз исполнения:** после получения Методических рекомендаций, разработанных Минюстом России  **Выполнено** | | |
|  | Проведено с Росздравнадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минздрава России, ЭС, ОДС | | 28.03.2017 | | Отчет руководителю проекта | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  30.03.2017 Аналитический центр «Форум» | | |
| 1. 24 | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | | 30.03.2017 | | Отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Прогноз исполнения**: после получения Методических рекомендаций, разработанных Минюстом России.  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017**  **Выполнено** | | |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих Росздравнадзора на 2017 год и представлена заявка на повышение квалификации руководителей высшей группы должностей и федеральных государственных гражданских служащих главной группы в 2017 году направлен | | 31.03.2017 | | Информация о потребности и заявка на обучение | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | | 31.03.2017 | | Письмо Росздравнадзора о потребности и заявка на обучение | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | | **Выполнено** | | |
| 1. 25 | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | | 31.03.2017 | | Отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Прогноз исполнения:** после получения Методических рекомендаций, разработанных Минюстом России  Отсутствует доступ в АИСПД, после получения «ключей доступа» будет размещена информация в АИСПД  **Внесено в АИСПД 12.04.2017**  **Выполнено** | | |
|  | Паспорт ведомства утвержден | | 31.03.2017 | | Паспорт проекта ведомства | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено** | | |
| **Апрель 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.04.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **В стадии реализации на постоянной основе** | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.04.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **В стадии реализации на постоянной основе** | | |
| 1. 26 | Минздравом России проекты постановлений Правительства РФ, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлен для получения заключения Минюста России | | 10.04.2017 | | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** Проекты постановлений Правительства РФ направлены на согласование в Минэкономразвития России | | |
| 1. 27 | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росздравнадзором | | 11.04.2017 | | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено** | | |
| 1. 28 | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росздравнадзором | | 11.04.2017 | | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено** | | |
| 1. 29 | Представлены доработанные по итогам проведённого совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» по видам контроля (надзора) | | 17.04.2017 | | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 30 | Федеральными органами исполнительной власти – участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | | 21.04.2017 | | Предложения в Минэкономразвития России | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 31 | Опубликованы Росздравнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | | 25.04.2017 | | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 32 | Проведена Росздравнадзором на основании «чек-листа» самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | | 25.04.2017 | | Заполненный «чек-лист» размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 33 | Росздравнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | | 25.04.2017 | | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 34 | Росздравнадзором проведена на основании «чек-листа» самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | | 25.04.2017 | | Заполненный «чек-лист» размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 35 | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» | | 28.04.2017 | | Отчет руководителю проекта | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 36 | Росздравнадзор представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | | 28.04.2017 | | Отчет размещен в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 37 | Росздравнадзором обеспечено внесение изменений в положения 0 видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно­надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | | 30.04.2017 | | Постановление Правительства Российской Федерации | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| **Май 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.05.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.05.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 40 | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | | 19.05.2017 | | Проект технического задания | | Росздравнадзор | |  | | **Выполнено** 28.06.2017 | | |
| 1. 41 | Представлены доработанные по итогам проведённого совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В» | | 26.05.2017 | | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | |  | | **Выполнено** | | |
| 1. 42 | Росздравнадзором проведена **первая** серия публичных мероприятий | | 31.05.2017 | | Заполненные  формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)  размещены в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 43 | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.05.2017 | | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | | Росздравнадзор | | Минэкономразвития России | | **Выполнено**  В 2017 году финансирование на доработку автоматизированной информационной системы Росздравнадзора в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» осуществляется за счет выделенных бюджетных средств на основании бюджетной классификации по 242 виду расходов на обеспечение мероприятий по информатизации государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, осуществляемые в целях создания, модернизации или эксплуатации информационных систем или компонентов ИКТ-инфраструктуры. Дополнительное финансирование не запрашивалось | | |
| 1. 44 | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | | 30.05.2017 | | Техническое задание согласовано. | | Росздравнадзор | | Минэкономразвития России | | В стадии согласования | | |
| 1. 45 | Росздравнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | | 10.05.2017 | | Планы размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
|  | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Росздравнадзором | | 31.05.2017 | | Постановление Правительства Российской Федерации | | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
|  | Разработаны квалификационные требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Росздравнадзора, осуществляющих контрольно-надзорные функции | | 31.05.2017 | | Разработанные Росздравнадзором квалификационные требования согласованы и размещены на официальном сайте Минтруда России | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | | Внесены изменения в контрольные точки | | |
| **Июнь 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.06.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.06.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 46 | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 08.06.2017 | | Доклад в проектный комитет | | М.А. Мурашко руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 47 | Обсуждены совместно с Общественно-деловым советом и Экспертным советом приоритетной программы представленные показатели результативности группы «А» и их целевым значениями на 2018 г., а также механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 15.06.2017 | | Протокол совещания | | К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России  МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, Общественно-деловой совет, Экспертный совет приоритетной программы | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | | 15.06.2017 | | Письмо Росздравнадзора об  организационных документах и о применении справочника | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | | Сроки изменены Минтрудом | | |
|  | Росздравнадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | | 16.06.2017 | | Письмо Росздравнадзора с результатами комплексного аудита | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | | Сроки изменены Минтрудом | | |
| 1. 48 | Представлены доработанные по итогам проведённого совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В», а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | | 29.06.2017 | | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 49 | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг. на заключение | | 29.06.2017 | | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 50 | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | | 30.06.2017 | | Ручной ввод исключен | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | | **Выполнено** | | |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации | | 30.06.2017 | | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | | В работе | | |
| **Июль 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором на основе базового стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности Росздравнадзора и направлены на согласование в Минтруд России | | 01.07.2017 | | Письмо Росздравнадзора с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.07.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.07.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 51 | Росздравнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (список контрольных вопросов) | | 14.07.2017 | | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления,  Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | | 15.07.2017 | | Информация размещена в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 52 | По итогам **первой** серии публичных мероприятий Росздравнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | | 15.07.2017 | | Отчет  (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 53 | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | | 20.07.2017 | | Письмо в Проектный комитет | | М.А. Мурашко руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
| 1. 54 | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | | 28.07.2017 | | Проект методики расчета | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 55 | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | | 28.07.2017 | | Отчет размещен в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
| 1. 56 | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | | 30.07.2017 | | Дорожная карта размещена в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | | **Выполнено** | | |
|  | Росздравнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | | 30.07.2017 | | Информация размещена в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | | **Выполнено** | | |
|  | Проекты карт коррупционных рисков Росздравнадзора прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | | 31.07.2017 | | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| **Август 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 57 | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязи России | | 04.08.2017 | | Проект методики расчета направлен на согласование | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.08.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.08.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 58 | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | | 14.08.2017 | | Отчет размещен в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 59 | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | | 15.08.2017 | | Дорожные карты размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления,  Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 60 | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | | 18.08.2017 | | Заключен контракт на создание\развитие ИС | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 61 | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 30.08.2017 | | Письмо в Минэкономразвития России | | М.А. Мурашко Руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 62 | Росздравнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | | 31.08.2017 | | Заполненные  формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)  размещены в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | | 31.08.2017 | | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | | 31.08.2017 | | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| **Сентябрь 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.09.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.09.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 63 | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязи России | | 08.09.2017 | | Получено согласование методики расчета | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 64 | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности  (при необходимости) | | 13.09.2017 | | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Утверждение адаптированной с учетом специфики деятельности Росздравнадзора стандарта кадрового менеджмента | | 15.09.2017. | | Локальный акт Росздравнадзора | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | | 20.09.2017 | | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 65 | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | | 29.09.2017 | | Методика расчета | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 66 | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | | 29.09.2017 | | Протокол проведения испытаний | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 67 | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | | 30.09.2017 | | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 68 | Росздравнадзором размещены на своем официальном сайте в сети «Интернет» утвержденные формы проверочных листов | | 30.09.2017 | | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| **Октябрь 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Росздравнадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, квалификационным требованиям и организована работа по их применению | | 01.10.2017 | | Письмо Росздравнадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Росздравнадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, квалификационным требованиям и организации работы по их применению | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 69 | ИС введена в опытную эксплуатацию | | 02.10.2017 | | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.10.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.10.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 70 | Федеральными органами власти  участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная  торговля, общественное  питание, производство  продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | | 15.10.2017 | | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 71 | По итогам **второй** серии публичных мероприятий Росздравнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | | 16.10.2017 | | Отчет  (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора  Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 72 | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 16.10.2017 | | Приказ Росздравнадзора | | М.А. Мурашко руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 73 | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | | 26.10.2017 | | Размещение  в АИСПД информации об опубликовании приказов  с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | | Е.М. Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | В 50 % должностных регламентов государственных гражданских служащих Росздравнадзора, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия по государственному контролю в сфере здравоохранения, включены детализированные квалификационные требования | | 30.10.2017 | | Утверждены должностные регламенты гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 74 | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | | 31.10.2017 | | Отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 75 | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | | 31.10.2017 | | Отчет о размещении НПА | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 76 | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Росздравнадзора | | 31.10.2017 | | Приказы Росздравнадзора | | М.А. Мурашко Руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| **Ноябрь 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.11.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.11.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Утверждены планы проверок территориальных органов Росздравнадзора на основании риск-ориентированного подхода | | 15.11.2017 | | Информация размещена в АИСПД | | М.А. Мурашко, руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 77 | Росздравнадзором проведена **третья** серия публичных мероприятий | | 30.11.2017 | | Заполненные  формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)  размещены в АИСПД | | А.Н. Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в Росздравнадзоре | | 30.11.2017 | | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском в Росздравнадзоре по государственному контролю в сфере здравоохранения | | 30.11.2017 | | Отчет о проведении обучения и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| **Декабрь 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 78 | Росздравнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | | 01.12.2017 | | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 79 | Росздравнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | | 01.12.2017 | | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | | И.В. Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 80 | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований и использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | | 01.12.2017 | | Отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | 05.12.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И. В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | 05.12.2017 | | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца (на регулярной основе) | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | План проверок Росздравнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | | 15.12.2017 | | Информация размещена в АИСПД | | М.А. Мурашко, руководитель Росздравнадзора | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Росздравнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | | 15.12.2017 | | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | | Росздравнадзор (И.В. Крупнова начальник управления) | | Минюст России | |  | | |
| 1. 81 | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | | 15.12.2017 | | Отчет в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
| 1. 82 | Федеральными органами исполнительной власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектом комитете (при наличии) | | 15.12.2017 | | Отчеты размещены в АИСПД | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | | 20.12.2017 | | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков за 2017 год | | 20.12.2017 | | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий за 2017 год | | 20.12.2017 | | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 83 | ИС введена в промышленную эксплуатацию | | 22.12.2017 | | Отчет о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 84 | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | | 29.12.2017 | | Механизм реализован | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | | 29.12.2017 | | Проведено тестирование «Личного кабинета», ЛК используются | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 85 | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) | | 29.12.2017 | | Механизмы реализованы | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
| 1. 86 | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | | 29.12.2017 | | Механизм реализован | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | | 29.12.2017 | | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | | 29.12.2017 | | Готовность обеспечена | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | | 29.12.2017 | | Внедрена возможность досудебного обжалования | | Росздравнадзор | | Минкомсвязи России | |  | | |
|  | Росздравнадзором продолжено проведение ежегодной оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих Росздравнадзора, реализующих контрольно-надзорные полномочия по государственному контролю в сфере здравоохранения | | 30.12.2017 | | Письмо Росздравнадзора о проведении ежегодной оценки | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Подготовлен локальный акт Росздравнадзора, устанавливающий новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно-значимых результатов деятельности, в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности контрольно-надзорной деятельности | | 30.12.2017 | | Локальный акт Росздравнадзора | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Росздравнадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб | | 31.12.2017 | | Письмо Росздравнадзора об оптимизации организационной структуры | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 87 | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | | 31.12.2017 | | Нормативные правовые акты | | И.В. Крупнова начальник управления, Гуськова И. А. заместитель начальника управления | | Минюст России | |  | | |
|  | Реализован комплекс профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | 31.12.2017 | | Отчет о проведенных в Росздравнадзоре профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| **Мероприятия 2018 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Росздравнадзором принят локальный акты, устанавливающие новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности | | 25.01.2018 | | Письмо Росздравнадзора с прилагаемыми локальными актами | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Организована ротация государственных служащих с учетом подготовленных карт коррупционных рисков | | 28.02.2018 | | Доклад об организации ротации государственных служащих КНО с учетом подготовленных карт коррупционных рисков | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков в Росздравнадзоре (с учетом пересмотра в 2018 году) | | 28.02.2018 | | Отчет об утвержденных картах коррупционных рисков | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 88 | Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети «Интернет») доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению («как делать нельзя») | | 30.04.2018 | | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Росздравнадзора детализированных квалификационных требований | | 30.10.2018 | | Письмо Росздравнадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском в Росздравнадзоре по государственному контролю в сфере здравоохранения | | 30.11.2018 | | Отчет о проведении обучения и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в Росздравнадзоре | | 30.11.2018 | | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков за 2018 год | | 20.12.2018 | | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий за 2018 год | | 20.12.2018 | | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Росздравнадзором продолжено проведение ежегодной оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих Росздравнадзора, реализующих контрольно-надзорные полномочия по государственному контролю в сфере здравоохранения | | 30.12.2018 | | Письмо Росздравнадзора о продолжении проведения ежегодной оценки | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Росздравнадзором продолжена аттестация назначаемых Правительством Российской Федерации руководителей и заместителей руководителей, а также руководителей кадровых служб | | 30.12.2018 | | Письмо Росздравнадзора о продолжении аттестации назначаемых Правительством Российской Федерации руководителей и заместителей руководителей, а также руководителей кадровых служб | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 89 | Плановые проверки на 2019 год в отношении всех видов контроля (надзора) основаны на применении риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок) | | 31.12.2018 | | Планы проверок, составленные на основании риск-ориентированного подхода | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
| **Мероприятия на 2018 – 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 90 | По 25% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики, предполагающий дополнительно:  - изменение на постоянной основе нормативного регулирования и управленческой практики по результатам профилактических мероприятий;  - комплексную информатизацию профилактических мероприятий;  - сопоставление с лучшими практиками, в том числе зарубежными;  - создание полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием "on-line" курсов и иных подобных инструментов | | 30.11.2018 | | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 91 | Внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики по 75% видов контроля (надзора) | | 31.12.2018 | | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 92 | По всем видам контроля (надзора) внедрен 1-й уровень  Стандарта комплексной профилактики | | 20.11.2019 | | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
| 1. 93 | По 75% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень  Стандарта комплексной профилактики | | 30.11.2019 | | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в Росздравнадзоре | | 30.11.2019 | | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском в Росздравнадзоре по государственному контролю в сфере здравоохранения | | 30.11.2019 | | Отчет о проведении обучения и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков за 2019 год | | 20.12.2019 | | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | | Минтруд России | |  | | |
| 1. 94 | По всем видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень  Стандарта комплексной профилактики | | 30.11.2020 | | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | | Федеральные органы исполнительной власти – участники проекта | | Минэкономразвития России | |  | | |
|  | Росздравнадзором внедрен комплекс дистанционного обучения (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы) | | 30.12.2021 | | Письмо Росздравнадзора о внедрении комплекса дистанционного обучения | | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | |  | |  | | |